## Sheet1
类别 | 序号 | 事宜 | 目前进展
|  |  | 状态 | 完成情况 | 后续工作
新产品支撑 | 1 | 国际漫游业务流程优化（集中化项目） | 进行中 | 1.制定项目进度计划 2.完成国漫业务流程梳理及评审 3.开展技术方案编写 | 1.跟进集团高层决策、发文情况 2.技术方案评审及完善 3.业务支撑改造需求编写 4.待收到发文后，触发改造
| 2 | 国际公司两个平台建设 | 进行中 | 目前已制定整体实施计划，采用迭代开发模式，6月底完成需求概要编制，7月底完成需求细化，8月底完成开发测试工作，计划于9月1日上线。 | 下月将按照计划开展需求细化工作
| 3 | 梳理国际公司结算业务种类及双方分工界面 | 进行中 | 国际公司在全面梳理其业务种类的基础上，确定现阶段暂不将其他业务线交接深圳中心，后续将于平台建设完成之后再行探讨。目前已讨论确定第三方转接业务包括国际短信和国际Wlan业务的改造需求和运营要求，包括对账模式、结算模型等。 | 下月将讨论需求细化事宜
| 4 | Jego Boss系统维护支撑需求 | 进行中 | 2015年5月4日，国际公司提出建议由深圳中心承接CMI Jego Boss维护工作的需求。目前正在与国际公司沟通中，还需进一步与国际公司明确合作模式和流程 | 需进一步与国际公司明确合作模式和流程
| 5 | 出访用户单日首次小流量话单实施免批价改造支撑 | 已完成 | 1.已完成客户端免批改造，于3月1日上线 2.已完成国内口结算系统改造，于5月25日上线
经分工作支撑 | 1 | 国际公司宽表需求 | 进行中 | 针对国际公司的日月宽边需求，深圳中心内部评估认为，此数据内容可以完成产品设计、用户行为、内部管理优化等各类分析需求，应用价值非常大。为了提供更贴近市场应用的数据结果，双方就需求应用进行了多次沟通，国际公司表示将与业务部门共同商讨提供具体的应用场景 | 后续待国际公司提交需求后双方再进一步探讨后续实现方式
| 2 | 主动推送漫游客户通信行为的标签数据 | 进行中 | 1.已经完成需求编写、需求评审、概要设计 2.完成验收测试 3.2015年12月30日上线 4.更新需求：文件传输区分数据业务；去掉用户MSISDN号码 5. CMI申请的6M专线已经开通，5月31日已经开始每天传数据到CMI | 1.跟进国际公司数据接口开发进展与问题解决
| 3 | 漫游业务分析：（1）用户数统计；（2）高用量用户情况；（3）出访数据业务分层月统计；（4）数据结算及客户端收入模拟批价；（5）语音业务分层统计（6）增加查询维度：分产品、分来出访、一卡多号、4G等 | 进行中 | 1.已经完成需求编写、需求评审、概要设计 2.完成验收测试 3.2015年12月30日上线 4.2015年1月中旬上线数据结算及客户端收入模拟批价 5.根据2016.3.11沟通会议中项目需求，编写系统支撑需求 6.完成第三阶段需求的验收测试，5月9日上线 7.6月已提交第四阶段的改造需求 | 1.进行改造方案评审跟进改造进度
| 4 | 用户画像 | 进行中 | 1. 编写标签库初版 2. 与CMI沟通标签需求 3.标签模型研究与实验 4. 编写系统支撑需求 5. 讨论根据用户标签进行沉默激活与精准营销的可行性方案 | 进一步明确国际公司针对沉默用户激活的标签需求和使用场景。
| 5 | IOT管理 | 进行中 | 1.已完成与CMI的IOT资费管理需求沟通及确认工作 2.完成IOT资费管理所有模块的系统支撑需求编写 3.5月20日已经上线第一批功能 4.已开始进行第二批改造验收测试 | 1.跟进系统验收保证系统上线正常
| 6 | CMI月度运营分析报告 | 进行中 | 1.3月报告运营数据部门已经更新 2. 完成终端专题相关的分析 3. 完成报告优化讨论 4. 讨论专题分析思路 5. 编写5月运营分析报告 6. 讨论修改数据统计口径 | 编写6月运营分析报告
| 7 | 专项工作 | 进行中 | 1. 4月完成终端分析专题； 2. 4月完成台湾方向跳网分析，5月进一步扩展到15个重点分析的跳网分析； 3.5月完成被叫9元封顶影响测算及分析，并从风险防控角度给出建议； 4. 5月完成大包多天的结算和用户行为分析 5.资费调整影响分析 6.省公司负利润分析 | 1.持续跟进对内结算优化测算至2016年7月 2. 数据业务产品优化支撑
| 8 | 国漫足迹项目 | 已完成 | 1.参与展示内容讨论 2.梳理统计指标；编写脚本和核对 3.协调资源，保障数据安全和性能 4.调用接口开发 5.跟进集团发文 6.接口测试 7. 5月6日正式在国漫微信和10086微信平台上线
风险防控支撑 | 1 | 降低或取消国漫业务门槛 | 进行中 | 已完成了初步的国漫业务取消门槛后产生高风险的分析测算，待CMI提供进一步的细化策略 | 1.推出前的详细调整策略的风险评估； 2.推出前风险策略部署； 3.推出后的风险监控和应对工作。
| 2 | 出境高额欺诈的风险防控问题 | 进行中 | 已完成相关案例的调研和分析，同时已协助国际公司制定相关的治理方案 | 1.跟进国际公司治理方案的发布和全网落实情况； 2.通过管理、经验共享等方式提升各省市公司处理的及时性和准确性； 3.提升风险预警管理系统性能并优化系统功能，实现更加及时准确的预警； 4.协调部分相关清算中心NR传输链路迁移至ics