**深圳公司对国际公司需求支撑工作简报**

**第5期**

2016.6.2—2016.6.28

# 工作进展

**1.1会议情况**

2016年6月3日、6月16日和6月24日，双方在国通大厦召开3期业务交流会。双方分别针对国际业务支撑管理平台需求、精准营销建设客户数据标签和国漫流程优化项目等工作进行深入探讨，明确后续重点工作计划。

**1.2各项工作进展概况**

1. **5月4日双方高层会议后续跟踪事宜进展情况：**
   * **国际漫游业务流程优化（集中化项目）:** 2016年6月3日，深圳公司就目前国漫业务流程优化项目系统支撑方案、资源评估情况及后续工作计划向集团业支汇报，获得集团认可，并就下一步工作思路和开展计划给出了明确的建议。在此基础上，制定项目计划和后续实施方案，明确在8月份前完成国漫业务流程梳理、技术方案编写和业务支撑系统改造需求编写工作，待收到发文后启动项目实施工作，计划12月底完成改造。目前，已完成国漫业务流程梳理和评审，并启动技术方案编写工作。
   * **国际公司两个平台建设：**目前已制定整体实施计划，采用迭代开发模式，6月底完成需求概要编制，7月底完成需求细化，8月底完成开发测试工作，计划于9月1日上线。下月将按照计划开展需求细化工作。
   * **梳理国际公司结算业务种类及双方分工界面：**国际公司在全面梳理其业务种类的基础上，确定现阶段暂不将其他业务线交接深圳中心，后续将于平台建设完成之后再行探讨。目前已讨论确定第三方转接业务包括国际短信和国际Wlan业务的改造需求和运营要求，包括对账模式、结算模型等，下月将讨论需求细化事宜。
   * **国际公司宽表需求**：国际公司仍未提供具体的应用场景，后续待国际公司提交需求后双方再进一步探讨后续实现方式。
   * **Jego Boss系统维护支撑需求**：正在与国际公司沟通中，还需进一步与国际公司明确合作模式和流程。
2. **其余重点工作进度情况：**
   * **国漫业务支撑管理平台**：本月沟通新需求时间上线排期及进度讨论。预计8月上线新的需求有分产品查询、业务量监控等。
   * **经分联合团队工作：** 6月份联合团队主要工作是CMI月度运营分析报告、资费调整影响分析和国内口利润分析。下个月将继续支撑新产品上线后效果跟踪与数据业务产品优化。

各项工作进展情况详见附录一：《各项合作事宜进展明细表》。

# 后续计划

* 1. 按计划召开7月份例会；
  2. 跟踪并推进各项新产品需求、支撑平台及项目的进展，包括漫游集中化集团决策情况、精准营销建设客户数据标签等。

# 存在问题

暂无。

# 附录

附录一： 《各项合作事宜进展明细表》



深圳清算中心

（清算业务部、系统管理部、国际清算部）

2016/6/29